## WBS
编号 | 任务名称 | 依赖 | 编码 | 功能描述 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18(-2) | w19(9/5) | w20 | w21 | w22 | w23(5/6)
1 | 迭代一 |  |  | 交付目标:完成视频流传输,地图展现以及定位功能
1.1 | 需求分析 |  | O_1 | UE app发送图片获取请求给MEAPP
|  |  | O_2 | UE APP定位结果前端呈现开发接口分析 | 70%
|  |  | O_3 | UE APP启动定位流程以及该接口分析
|  |  | O_4 | UE APP关闭定位流程以及接口分析
|  |  | O_5 | UE APP获取特定接口配置的功能分析
1.2 | 环境搭建 |  | A_1 | 测试手机准备
|  |  | A_2 | 网络环境的准备（外网IP）
|  |  | A_3 | 用户账号的准备
|  |  | A_4 | 服务器的准备
|  |  | A_5 | 在accware绘制Floor Plan 绘制（诊室绘制，多个楼层展现）-----测试环境 | 50%
|  |  | A_6 | 在测试环境跑点，生成map |  | 30%
1.3 | 开发 | 1.1,1.2
1.3.1 | UE 安卓app |  | B_UI | UI设计 |  | 50%
|  |  | B_10 | UE app发送图片获取请求给MEAPP
|  |  | B_11 | UE app从MEAPP 获取到floor plan开发
|  |  | B_12 | UE APP在用户界面显示floor plan的信息
|  |  | B_21 | UE APP定位结果前端呈现开发 打桩
|  |  | B_22 | UE APP定位结果前端呈现
|  |  | B_23 | UE app 建立摄像头和边缘平台的视频流传输（包括配置摄像头参数）
|  |  | B_24 | UE APP处理MEAPP的定位结果处理
1.3.2 | MAEAPP |  | D_11 | MAEAPP登陆accware
|  |  | D_12 | MAEAPP从accware/或者drgonfly获取到地图的的信息存到本地
|  |  | D_13 | MAEAPP接受手机获取图片的请求
|  |  | D_15 | MAEAPP将图片信息反馈给UE APP
|  |  | D_21 | MEAPP 从drgonfly获取定位结果
|  |  | D_22 | MEAPP 结果返回给app
|  |  | D_61 | MEAPP 通过MECP启动dragon fly
|  |  | D_62 | MEAPP 通过MECP配置dragon fly
|  |  | D_63 | MEAPP 通过MECP查询定位结果
|  |  | D_64 | MEAPP 通过MECP关闭dragon fly的流程
1.3.3 | Media Relay |  | C | 搭建Ngix |  | 30%
1.3.4 | MECP |  | E_61 | MECP启动dragon fly的流程
|  |  | E_62 | MECP配置dragon的接口
|  |  | E_63 | MECP提供dragon定位信息的查询
|  |  | E_64 | MECP提供停止dragon的接口
1.4 | 联调 |  | L1 | UE APP发送图片获取请求给MEAPP联调
|  |  | L2 | UE APP定位结果前端呈现联调
2 | 迭代二 |  |  | 交付目标:完成起停控制功能
2.1 | 开发
2.1.1 | UE 安卓app |  | B_31 | UE APP发送定位请求到边缘平台，（并发送必要配置）
|  |  | B_32 | UE APP启动定位流程成功
|  |  | B_41 | UE APP发送t定位停止请求到边缘平台，
|  |  | B_42 | UE APP停止定位流程
|  |  | B_51 | UE APP通过MEAPP查询参数配置
|  |  | B_52 | UE APP将查询结果在手机app上显示
2.1.2 | MAEAPP |  | D_31 | MEAPP 接收UE APP发送的定位请求
|  |  | D_32 | MEAPP 启动drogefly的进程
|  |  | D_33 | MEAPP 将启动结果返回给UE APP
|  |  | D_41 | MEAPP 接收UE APP发送的停止请求
|  |  | D_42 | MEAPP 停止drogefly的进程（）
|  |  | D_43 | MEAPP 将停止结果返回给UE APP
|  |  | D_51 | MEAPP 提供基于web页面的参数信息配置
|  |  | D_52 | MEAPP 提供接口共UE APP进行信息查询
2.13 | 容器封装 |  | F_1 | MEAPP容器封装
|  |  | F_2 | dragonfly
|  |  | F_3 | MECP容器封装
2.2 | 文档 |  | G_1 | 相关文档，安装，用户手册等
2.3 | 联调
|  |  | L3 | UE APP启动定位流程联调
|  |  | L4 | UE APP关闭定位流程联调
|  |  | L5 | UE APP获取特定接口配置的功能联调
|  |  | L6 | MEAPP和MECP之间的接口联调
|  |  | L7 | 全流程联调
|  |  | L8 | 全流程联调2
2.4 | 发布 |  | R1 | 版本发布

## 里程碑
index
1 | 项目启动时间 | 2019-03-29
2 | UEAPP用户界面显示floor plan的功能 | 2019-05-09
3 | UE APP动态定位功能 | 2019-05-09
4 | UE APP启动定位功能 | 2019-05-14
5 | UE APP关闭定位功能 | 2019-05-21
6 | UE APP获取特定位置功能 | 2019-05-21
7 | 全流程联调版本 | 2019-05-28
8 | docker版本 | 2019-06-05

## 问题跟踪
index | 提出人 | 发现时间 | 问题分类 | 问题描述 | 详细描述 | 解决方案 | 责任人 | 状态
1 | Ruixin Yang | 2019-04-04 | 环境准备 | 制图阶段lost率过高 | 实验室测试，mapping阶段，lost率过高 | mapinit以后，mapping阶段，需要缓慢移动，多采像素点。至少收集5000点以上 | Daniel Fang | 待确认
2 | Daniel Fang | 2019-04-04 | 演示方案 | 定位结果不准确 | 实验室走点，定位结果不准确 如何选择virtual mark，以及关键点的位置（天棚），测试环境。 | 待确认 | Daniel Fang | 待确认